## Hoja 1
|  | Fase1 |  |  |  | Fase 2 | Fase 3
ID | Paquete | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6
1 | Planificación | 8382 | 860 | 880 | 960 | 400 | 36
2 | Implementación | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 630
3 | Seguimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 180
4 | Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90
5 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coste Real | Total semana | 8382 | 860 | 880 | 960 | 1333 | 936
AC | Acumulado | 8382 | 9242 | 10122 | 11082 | 12415 | 13351
Coste Estimado | Total semana | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 3142 | 2581
PV | Acumulado | 2642 | 5284 | 7926 | 10568 | 13710 | 16291
EV | Acumulado | 766.926 | 3074.0073 | 4612.0616 | 9728.4032 | 14092.5271 | 15626.379
| CPI | 9.15% | 33.26% | 45.56% | 87.79% | 113.5% | 117%
| Rendimiento Cronograma | 3.65% | 14.63% | 21.95% | 46.3% | 67.07% | 74.37%
| SPI | 29.03% | 58.18% | 58.19% | 92.06% | 102.8% | 95.92%
| BAC: | 21011.67
Conclusiones
| Semana 5 |  |  | Semana 6
CPI | > 100%; Se trabaja más de lo que se gana |  |  | > 100%; Se trabaja más de lo que se gana
SPI | > 100%; Vamos adelantados con respecto a la planificación |  |  | < 100%; Vamos ligeramente retrasados con respecto a la planificación
Conclusión | Estado del proyecto : Óptimo, por debajo del presupuesto y por delante de la planificación |  |  | Estado del proyecto : Mejorable, para el siguiente sprint se deberá dedicar más tiempo a las tareas (ya que el presupuesto el bastante superior al coste actual) para ir con respecto a la planificación