## Hoja 1
|  | Fase1 |  |  |  | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 |  | Fase 5
ID | Paquete | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9
1 | Planificación | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 642 | 500 | 500 | 500 | 500
2 | Implementación | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2081 | 1133.33 | 1133.34 | 0
3 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954
| Total semana | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 3142 | 2581 | 1633.33 | 1633.34 | 1454
| Acumulado | 2642 | 5284 | 7926 | 10568 | 13710 | 16291 | 17924.33 | 19557.67 | 21011.67