## Hoja 1
|  | Fase1 |  |  |  | Fase 2
ID | Paquete | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 |  | BAC: | 21011.67
1 | Planificación | 8382 | 860 | 880 | 960 | 400
2 | Implementación | 0 | 0 | 0 | 0 | 375
3 | Seguimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 468
4 | Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
5 | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coste Real | Total semana | 8382 | 860 | 880 | 960 | 1243
AC | Acumulado | 8382 | 9242 | 10122 | 11082 | 12325
Coste Estimado | Total semana | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 3142
PV | Acumulado | 2642 | 5284 | 7926 | 10568 | 13710
EV | Acumulado | 766.926 | 3074.0073 | 4612.0616 | 9728.4032 | 14092.5271
| CPI | 9.15% | 33.26% | 45.56% | 87.79% | 114.3% | > 100%; Se trabaja más de lo que se gana
| Rendimiento Cronograma | 3.65% | 14.63% | 21.95% | 46.3% | 67.07%
| SPI | 29.03% | 58.18% | 58.19% | 92.06% | 102.8% | > 100%; Vamos adelantados con respecto a la planificacion
Estado del proyecto : Optimo, por debajo del presupuesto y por delante de la planificacion