Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Análisis del valor ganado**



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software  
Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos

Curso 2022 – 2023

| **Grupo de prácticas** | | G2-8 |
| --- | --- | --- |
| **Autores** | | **Rol** |
| Martínez Martínez, Gonzalo | 77928283M | Equipo director y de trabajo |
| Vázquez Ortiz, Álvaro | 07257681P | Equipo director y de trabajo |
| Parrilla Bascón, Pedro | 77927669N | Equipo director y de trabajo |
| Navarro Sicre, Manuel | 77176961R | Equipo director y de trabajo |
| de la Prada Prados, Francisco Javier | 30267713N | Equipo director y de trabajo |

Fecha : 21/11/2022

**Control de Versiones**

| Fecha | Versión | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 27/10/2022 | v1.0 | Versión inicial del documento con todos los apartados. |

|  |  | Fase1 |  |  |  | Fase 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Paquete | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 |
| 1 | Planificación | 8.382,00 € | 860,00 € | 880,00 € | 960,00 € | 400,00 € |
| 2 | Implementación | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 375,00 € |
| 3 | Seguimiento | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 468,00 € |
| 4 | Control | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 90,00 € |
| 5 | Cierre | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Coste Real | Total semana | 8.382,00 € | 860,00 € | 880,00 € | 960,00 € | 1.243,00 € |
| AC | Acumulado | 8.382,00 € | 9.242,00 € | 10.122,00 € | 11.082,00 € | 12.325,00 € |
| Coste Estimado | Total semana | 2.642,00 € | 2.642,00 € | 2.642,00 € | 2.642,00 € | 3.142,00 € |
| PV | Acumulado | 2.642,00 € | 5.284,00 € | 7.926,00 € | 10.568,00 € | 13.710,00 € |
| EV | Acumulado | 766,93 € | 3.074,01 € | 4.612,06 € | 9.728,40 € | 14.092,53 € |

